## Sheet1
No | Kegiatan | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II
1 | Analisis Kebutuhan Sistem | bar: 2022-04-01 I to 2022-04-01 III
2 | Studi Literatur | bar: 2022-04-01 II to 2022-05-01 I
3 | Pengumpulan Data | bar: 2022-04-01 I to 2022-08-01 II
4 | Perancangan Sistem | bar: 2022-04-01 IV to 2022-05-01 IV
5 | Implementasi | bar: 2022-05-01 II to 2022-06-01 IV
6 | Uji Coba (Testing) | bar: 2022-06-01 III to 2022-07-01 II
7 | Revisi Konsep, Desain, Rancangan Code Program | bar: 2022-06-01 III to 2022-08-01 I
8 | Penyusunan Laporan Penulisan Tugas Akhir | bar: 2022-07-01 I to 2022-08-01 II
9 | Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir | bar: 2022-08-01 III to 2022-08-01 IV
10 | Pelaksanaan Revisi Tugas Akhir | bar: 2022-08-01 IV to 2022-09-01 II